工 程 承 包 合 同

工程名称：东莞市滨海湾新区现场指挥部（威远岛）装修改造工程

合同编号：

甲方：东莞市滨海湾实业投资有限公司

乙方：

签订日期： 2024年   月   日

工 程 承 包 合 同

甲方：东莞市滨海湾实业投资有限公司

地址：东莞市滨海湾新区湾区大道1号

法定代表人：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，结合本工程的实际情况，经双方协商，签订本合同。

第一条  工程概况

1. 工程名称：东莞市滨海湾新区现场指挥部（威远岛）装修改造工程

2. 工程地点：东莞市滨海湾新区威远岛环岛路原镇远中学代建项目部。

3. 施工内容：对现状集装箱整改装修，工程内容包括办公区会议室及办公室布局调整、水电整改、厨房及餐厅改造（含设备采购、安装）、监控设备安装、及办公物资搬运等。

- 承包方式：☑包工、☑包料、☑包税、☑包质量、☑包工期、☑包安全、☑包人工、☑包文明、☑包验收。

- 工期：工期定为    天（有效工作日），实际开工日期以甲方书面通知乙方进场为准，并经双方签字确认。如遇不可抗力影响，乙方应在不可抗力发生后的5天内，就延迟的原因及内容向甲方提出书面报告，经甲方书面认可后工期可相应顺延。乙方非因不可抗力原因导致的工期延误不能顺延，否则按照延误工期处理，因乙方原因导致工期延误，乙方按照违约条款承担逾期竣工造成的所有后果及产生的费用。

- 合同价：      元（大写人民币      ）（不含税价金额为¥     元，增值税专用发票税率为9%，大写人民币     ，如遇国家调整税率政策调整，按保持合同价格条款中不含税金额不变的原则，税金根据税收政策调整，相应的含税金额进行调整），为包干价，包含但不限于工程利润、人工、材料、设备、施工和、工程验收、安全文明施工、环境保护、施工措施、工程保险费用及税费等一切费用。具体参见附件《工程预算单》。

备注：计算公式为：含税金额=不含税金额（1+调整税后的税率），已执行的新的合同税率发生变化的，从乙方向甲方按新税率开具发票起调整。

7、付款方式及结算：

（1）在完工后经甲方确认且乙方向甲方提供书面付款申请材料、合法有效发票后，甲方在审核无误后按照合同价金额的 80% 向乙方支付工程款。

（2）工程经验收合格并结算后，乙方按甲方要求提供工程竣工结算资料和书面付款申请材料、合法有效发票，完成竣工结算且甲方审核无误后向乙方支付至结算价的97 %。

（3）保修期期满后，无质量问题、违约金等欠费且乙方向甲方提交书面付款申请及相关资料、合法有效发票后，甲方在审核无误，由甲方按照结算价金额的 3% 向乙方支付余款。

（4）此合同支付的所有工程款项均开具增值税专用发票，税率9%。甲方付款前乙方需向甲方交付等额合法有效发票、书面付款申请及甲方要求附上的相关资料，否则甲方有权拒绝支付相应款项，由此产生的责任由乙方自行承担。（支付日如遇节假日支付日期顺延）

（5）最终结算价款以竣工图及甲方现场核对确认实际完成的工程量为准。

（6）甲方按上述进度付款前，除满足以上所述条件外，还需满足下列条件：

①乙方没有在工程质量、进度、安全、工人工资支付等方面，导致或者可能导致甲方向第三方承担责任或支付费用的。

②乙方须按时提交甲乙双方共同签字确认的每月期中计量工程量、有甲方确认的进度产值审批表。

③每次的请款资料须完整、真实、有效。

- 上述工程款项转至乙方指定的下述银行账户：

账号：           ；

账户名称：       ；

开户行：         ；

注明：若乙方提供错误账号，由此产生的责任由乙方自行承担，且经甲方发现乙方应向甲方支付 2000 元/次的违约金，并且甲方的付款期限相应顺延1个月,自乙方提供正确账号次日开始计算。

甲方有权采用保理方式、票据方式或其他方式支付工程款（具体付款方式由甲方确定），乙方有义务配合办理保理付款、票据付款、信用证或其他方式付款的相关手续，因乙方不配合而发生的延期付款与甲方无关，责任由乙方承担。

第二条材料、设备供应

本工程由乙方提供材料，乙方负责采购供应的材料、设备，必须符合国家有关工程质量技术标准并具有出厂合格证书、使用说明，检验报告及供货证明等文书资料，应为符合设计要求的合格产品，并应按时、按量并保证质量的供应到现场。甲方如发现乙方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，甲方有权要求乙方立即更换材料、设备，乙方仍坚持使用的，由此造成的工程损失或人身损害的，责任全部由乙方承担。

第三条  工程质量标准和保修期

1、工程质量标准：必须按相关的规定达到有关质量的约定、国家现行法律法规的合格标准，保质保量进行施工。

2、本工程若达不到本合同标准和甲方要求的，乙方必须无条件在甲方限定时间内免费返修至合格并重新申请验收，直至经甲方验收通过，返修产生的所有费用及相关责任由乙方负责，工期不顺延。

3、☑保修期为十二个月、养护期为     ，竣工验收后甲、乙双方凭合同实行养护，保修期从本工程验收合格之日起算。保修期内，乙方施工范围内出现任何问题，乙方须在接到甲方通知之日起24小时内免费完成修缮，否则甲方有权另行聘请第三人进行修缮，相应支出全部由乙方承担。养护期内，乙方应及时响应甲方的维修需求。

乙方联系人：        ，联系电话：

4、无保修期。

第四条  双方权利与义务

（一） 甲方权利与义务：

1、办理报建、临时场地、占用道路等手续，乙方应予以协助、配合。是否需要组织对施工图会审。在开工前，应乙方要求提供符合进场的条件。

2、向乙方提供项目所需的有关资料，并对项目的具体要求及设计要点提出意见并提供工程所需的水、电设施。

3、委派    为现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。

4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

5、对乙方施工过程进行监督和管理，负责对施工过程中质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核，发现问题及时向乙方提出整改意见。

（二）乙方权利与义务：

1、合同签订后3天内编制施工进度计划报送甲方审批，并按照甲方要求修改。

2、施工图通过后，根据施工程序，补充各局部大样图，大样图送甲方审批，并交甲方存档。

3、委派      （联系电话：    ）持有与工程项目相适应资格证书的为现场管理代表，按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，现场物件堆放整齐，道路畅通，及时准确地向甲方报告工程进度情况，便于甲方对工程质量管理和进度实施监察。

4、工程竣工后的工程项目，施工地点需清理清扫干净，否则甲方有权聘请第三方对乙方的残留垃圾进行清理、打扫，由此产生的费用由乙方承担。

5、严格按合同规定的承包范围及合同要求、甲方要求施工。严格执行施工规范，安全操作规范，防火安全规定。乙方施工人员应遵守施工安全管理规定及甲方的各项规章制度，自行负责消防系统安全施工过程中的一切安全责任，在施工过程中，如发现安全隐患应及时通知甲方与采取有效预防措施。积极主动与甲方做好施工配合，接受甲方的监督。

6、乙方承担施工安全工作的所有责任，乙方应当确保施工安全，如因乙方或施工人员原因，导致施工人员、甲方或第三方人身伤亡、财产损失或引发其他争议的，所引起的一切法律纠纷、赔偿责任、经济损失等由乙方自行承担，如因此造成甲方损失的，乙方应当全额赔偿（包括但不限于向甲方、第三方、施工人员支付的赔偿款、补偿款，甲方为主张权利支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等一切费用）如因此导致工期延迟的，乙方还应承担相应工期延迟责任。

7、乙方按此合同规定施工规范，保质保量，按时完成合同内施工范围内的所有工作，并对所完成的工作负全部责任，施工中因乙方原因造成的停工、返工等一切费用、损失、工期延误均由乙方承担。

8、乙方必须为参加施工的人员购买社会保险、意外伤害保险及提供其他劳保福利，按时支付劳动报酬，如因此引发纠纷，由乙方自行解决，如因此造成甲方损失的，乙方应赔偿损失（包括但不限于向甲方、第三方、施工人员支付的赔偿款、补偿款，甲方为主张权利支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等一切费用）如因此导致工期延迟的，乙方还应承担相应工期延迟责任。

9、乙方进场前向甲方提供现场人员名单及施工资格证明，以便甲方联系工作；乙方保证在施工过程中具备相关资质条件和技术条件，并于进场前向甲方提供复印件以供核实、备案。乙方工人上岗前必须进行安全培训，做好安全技术交底、安全教育，并符合相关部门的有关要求，培训工作及产生的费用由乙方负责。

10、本工程未经甲方书面同意不得转包、分包。

第五条  工程验收

工程交工验收以施工质量和有关规定进行验收。工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收并且制作验收报告、结算清单等验收材料，甲方在接到验收通知起  日内组织验收，并办理验收、移交手续，若甲方提出修改意见，乙方必须在规定的时间内按要求进行修改，并承担修改的费用。

第六条  违约责任

1、由于乙方原因导致本合同提前终止或解除的，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的所有工程款，有权要求乙方立即清场，有权拒绝向乙方支付任何费用，并且有权要求乙方支付合同暂定价20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

2、双方约定的工期无故不得延长，由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同暂定价3‰的违约金，在结算时扣除；延误达  天，甲方有权单方解除合同，有权要求乙方退还甲方已支付的所有工程款，有权要求乙方立即清场，有权拒绝向乙方支付任何费用，并且有权要求乙方支付合同工程款20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

3、施工过程中甲方发现工程上存在问题，甲方有权要求乙方在限定期限内采取有效纠正措施，乙方在限期内没有对甲方提出的纠正意见进行实质性行动，则甲方有权要求乙方支付违约金，每逾期一天向甲方支付合同暂定价的3‰的违约金。若本工程达不到本合同要求的验收合格标准，乙方必须无条件免费返修至合格，且不得延误工期，否则按违约处理；如工期届满时本工程仍达不到本合同要求的验收合格标准，甲方有权单方解除合同，有权要求乙方退还甲方已支付的所有工程款，有权要求乙方立即清场，有权拒绝向乙方支付任何费用，并且有权要求乙方支付合同工程款20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

4、如乙方将本工程转包、分包给任意第三方或未经甲方书面同意分包给任意第三方，按违约论，甲方有权单方解除合同，有权要求乙方退还甲方已支付的所有工程款，有权要求乙方立即清场，有权拒绝向乙方支付任何费用，并且有权要求乙方支付合同工程款20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

5、乙方使用不符合本合同约定的材料、设备进行施工的，甲方有权要求乙方在限期内按照合同要求更换/补足，因此导致工期延迟的，乙方应承担延期违约责任。经更换/补足后仍达不到合同规定的，甲方有权拒绝接受材料并单方解除合同，有权要求乙方立即清场，有权拒绝向乙方支付任何费用，乙方应退还甲方已付所有款项，并向甲方支付合同工程款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

6、在施工过程中，乙方未按本合同要求进行施工或发生违反本合同约定的违约情形，经甲方书面通知后2日内仍未改正的，甲方即可单方解除合同，有权要求乙方立即清场，甲方有权拒绝向乙方支付任何费用，乙方应退还甲方已付所有款项，甲方有权要求乙方支付合同工程款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿损失。

7、上述条款中约定的“损失”，包括但不限于直接损失、间接损失，及因追偿产生的诉讼费、保全费、律师费、担保费、鉴定费。

第七条  不可抗力

本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的事件。包括但不限于如下事件：自然灾害（台风、地震、洪水等）、社会事件（罢工、社会骚乱等）、政府行为（征用等）。任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，解释其需要提出发生不可抗力的理由，并应在其后5天内对该不可抗力事件提供有效证明，双方应友好协商解决。因不可抗力导致合同无法或迟延履行不视为违约，因此产生的任何损失由双方自行承担。

第八条 其他

1、经双方确认的工程预算表作为本合同的附件，附件与本合同具有同等法律效力。在履行本合同过程中产生的一切争议双方均应友好协商解决，双方可签订书面的补充协议；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

2、本合同正本一式伍份，甲方持叁份，乙方持贰份，经双方签字盖章之日起生效，具有同等的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：东莞市滨海湾实业投资有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 或 | 或 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

安全生产合同

为在 东莞市滨海湾新区现场指挥部（威远岛）装修改造工程  施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人  东莞市滨海湾实业投资有限公司      （以下简称“发包人”）与承包人             （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，并认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本 壹 式伍份，合同甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等的法律效力。

| 发包人：(盖单位章）东莞市滨海湾实业投资有限公司 | 承包人：（盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字） | 法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |